Принята педагогическим советом. 		Утверждено.

Протокол № 2 от 14.10.2014г.		Приказ № 210-б/01-02 от 14.10.2014

Председатель педсовета 			Директор

_____________ Е.В.Портных			___________ И.В.Олин

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа пгт. Вахруши

Слободского района Кировской области

# ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Создание творческой образовательно-воспитательной среды для выявления и развития детской одарённости»

пгт Вахруши

Слободского района

Кировской области

2014 год

1. Сведения об организации

| Полное наименование | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт. Вахруши Слободского района Кировской области |
| --- | --- |
| Адрес организации-заявителя | 613110, Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, ул.Ленина, д.4 |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя | директор Олин Игорь Витальевич |
| Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт | тел.: (83362) 3-18-42 (директор, приемная), факс: (83362) 3-13-49 e-mail: moysosch1@rambler.ru сайт: schools.dnevnik.ru/1000004325545 |
| Дата и номер документа с решением органа самоуправления о принятии программы | решение педагогического совета от 14 октября 2014г. протокол № 2 |

2. Цели, задачи, основная идея, сроки реализации и планируемые

результаты программы развития

| Название |
| --- |
| Создание творческой образовательно-воспитательной среды для выявления и развития детской одарённости См. на главной странице schools.dnevnik.ru/1000004325545 |
| Цели, задачи и основная идея (идеи) |
| Цель: создание максимально благоприятных условий для выявления и развития детской одарённости через объединение усилий педагогического коллектива школы, ученического самоуправления, родительского актива, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры Задачи: открытие классов с углублённым изучением отдельных предметов, профильных классов, классов для детей с ОВЗ в соответствии с запросами участников образовательного процесса; формирование и развитие системы внеурочной деятельности в условиях внедрения и реализации новых ФГОС; формирование социально-активной личности школьника посредством совершенствования деятельности ученического самоуправления; вовлечение родительской общественности в организацию школьных клубов и обществ и их проектную деятельность выработка механизмов эффективного взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования и культуры в интересах одарённых детей Основная идея: создание школы сотворческой деятельности педагогов и учащихся, способствующей выявлению и развитию детской одарённости |
| Краткое обоснование значимости |
| Апробация оригинального варианта реализации идей, заложенных в новых ФГОС: создание целостной образовательной среды; активное взаимодействие общеобразовательных школ с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта в организации внеурочной деятельности; развитие институциональной модели гражданского образования, превращение школы в центр общественных и культурных связей. Практическая значимость заключается в возможности использования инновационного опыта другими образовательными организациями муниципалитета и региона. |
| Срок реализации |
| январь 2015- декабрь 2016 гг. |
| Задачи государственной и региональной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлена программа развития |
| Разработка и реализация каждой образовательной организацией программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, использование возможностей учреждений культуры и спорта, организация бесплатной внешкольной деятельности. Повышение качества образования и эффективности деятельности образовательных учреждений. Развитие демократических органов соуправления в школе. Распределение функций и ответственности по воспитанию и социализации детей между семьей, школой, системой дополнительного образования, иными социальными институтами |
| Основные потребители (организации, группы граждан) результатов программы |
| Категория благополучателей | Благо |
| Обучающиеся школы, педагогические коллективы школы, учреждений дополнительного образования и культуры пгт. Вахруши | Система, направленная на выявление, поддержку и развитие детской одарённости |
| Перспективы |
| В связи с внедрением новых ФГОС до 2020 года программа будет претерпевать изменения, развиваться с учётом постепенности введения стандартов. Дальнейшее углубление различных линий сотворческих связей будет зависеть от степени достигнутых результатов к концу 2016г., ряда субъективных и объективных факторов. В любом случае продолжение реализации программы потребует коррекции задач и путей их реализации. Также она может быть расширена до уровня взаимодействия субъектов за рамками муниципальной территории. |
| Краткое описание ожидаемых результатов |
| Проведение семинаров с участием общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и культуры с целью анализа инновационной деятельности, обмена опытом по теме заявленного проекта Публикации сотрудников, реализующих проект, в сборниках методических материалов, сборниках научно-практических конференций разного уровня, педагогических журналах. Выступления сотрудников, реализующих проект, на научно-практических конференциях, заседаниях общественных советов при органах управления образованием по теме проекта и связанным с его реализацией вопросам. |
| Ожидаемые изменения, оценка эффективности |
| Улучшение показателей независимой оценки качества работы школы по блокам учебной и воспитательной работы Разработка и функционирование системы внеурочной работы, соответствующей требованиям новых ФГОС. Наличие усовершенствованной модели ученического самоуправления, увеличение числа выпускников с социально-активной позицией. Активизация участия родителей в проектной деятельности школьных клубов и обществ. Наличие системы эффективного взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования и культуры в интересах одарённых детей |
| Возможность распространения и внедрения результатов программы в массовую практику |
| Заявка и (в случае одобрения) участие в работе региональных инновационных площадок |
| Семинары на базе школы, публикации |
| Обоснование устойчивости результатов после окончания реализации программы, включая механизмы ресурсного обеспечения |
| Устойчивость результатов проекта будет достигнута через достижение взаимных интересов участвующих в нём сторон, чьё взаимодействие должно обеспечить мультипликационный эффект и достижение каждой стороной более значимых результатов в сравнении с предыдущими. |

3. План реализации («Дорожная карта») программы развития

| Задача | Сроки реализации | Результат (конечная продукция) |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | январь – май 2015г. | Результаты внутреннего мониторинга; наличие мотивации участников образовательного процесса и внешних партнеров к реализации проекта; план работы по реализации целей и задач (направлений) проекта |
| Практический этап | июнь 2015 – сентябрь 2016г. | Апробирование нового содержания и форм работы с одарёнными детьми |
| Контрольно-оценочный этап | октябрь – декабрь 2016г. | Обработка данных проекта и его результатов. Подготовка и проведение семинара по теме инновационной площадки. Подготовка материалов к публикации. |

- Ресурсное обеспечение реализации программы развития

| Кадровое обеспечение (кураторы программы развития в целом и отдельных её направлений) |
| --- |
| Ф.И.О. сотрудника | Должность |
| Рендакова Е.М. | доцент кафедры педагогики, психологии и УОС ИРО Кировской области, кандидат педагогических наук, доцент, научный руководитель региональной инновационной площадки на базе школы |
| Олин И.В. | директор, депутат Слободской районной думы |
| Трапезникова И.В. | замдиректора по ВР |
| Портных Е.В. | замдиректора по УВР |
| Сизова И.В. | замдиректора по УВР, депутат Вахрушевской городской думы |
| Кириллова С.В. | замдиректора по УВР |
| Зиновьева С.Г. | старшая вожатая, руководитель детского и молодёжного объединения «Новая волна» |
| Болотова Н.В. | библиотекарь, руководитель научного общества учащихся |
| Луппова А.С. | представитель школьного родительского комитета, сотрудник администрации пгт. Вахруши |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального и/или муниципального) | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение программы |
| Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009, № 373. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010, № 1897. | Программа направлена на реализацию положений, закреплённых в федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения |
| Финансовое обеспечение программы (при наличии) |
| Источники и объемы финансирования | Направления расходов (по годам) |
| 2015г.: учебная субвенция (госстандарт); 50 тыс.руб. | курсовая подготовка педагогов |
| 2016г.: учебная субвенция (госстандарт); 50 тыс.руб. | курсовая подготовка педагогов |

3. Ключевые мероприятия программы

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Посещение семинара ИРО по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности | январь 2015г. | директор |
| Участие в фестивале инновационных идей в ИРО в рамках Недели науки и инноваций | февраль 2015г. | директор |
| Сопровождение процесса открытия и функционирования классов с углублённым изучением отдельных предметов, профильных классов, классов для детей с ОВЗ в соответствии с запросами участников образовательного процесса | по отдельному плану | Портных Е.В., Сизова И.В. |
| Развитие школьного научного общества учащихся; исследовательских навыков младших школьников в рамках конкурса «Я - исследователь»; школьного клуба «ЧГК»; создание родительских команд «ЧГК» | по отдельным планам | Болотова Н.В. Сизова И.В. Трапезникова И.В. |
| Сопровождение процессов: 1) участия педагогов и учащихся в предметных и иных олимпиадах, конкурсах 2) профессионального роста педагогов через прохождение аттестационных процедур | по отдельным планам, постоянно | Кириллова С.В. |
| Развитие вокальной студии «Семь нот»: - участие в региональных и всероссийских конкурсах; - участие в областном проекте «Поющий город» - участие во всероссийском конкурсе «Дорогою успеха» в Крыму - открытие дополнительного отделения студии в качестве платной образовательной услуги - организация совместных проектов с учреждениями дополнительного образования (выездные концерты, бенефис студии и др.) | по отдельному плану май-июнь 2015г. июль-август 2015г. октябрь 2015г. весна – осень 2016г. | Колесникова Е.Г. директор |
| Конкурс «Лучший класс» - проект школьного президента и органов ученического самоуправления | 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год | Зиновьева С.Г., лидеры ученического самоуправления |
| Конкурс школьных социальных проектов: от идей к реализации | 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год | Зиновьева С.Г., лидеры ученического самоуправления |
| Подготовка публикаций о деятельности школы: - в районную печать («Слободские куранты) - в поселковое издание «Вахрушевский кожевник» - для сборника ИРО «Взаимодействие учителей школы, педагогов системы дополнительного образования, работников культуры и спорта по созданию творческой образовательно-воспитательной среды пгт. Вахруши» | 1 раз в квартал сентябрь 2015г. декабрь 2015г. | директор Рендакова Е.М. |
| Участие школьной делегации в региональном фестивале педагогического (профессионального) мастерства «Культура. Интеллект. Творчество» | март 2015г. | директор |
| Организация на базе школы курсов ИРО для 25 педагогов «Сотворческая деятельность как фактор развития и саморазвития личности ребенка и личности педагога в условиях реализации ФГОС» | апрель – октябрь 2015г. | Рендакова Е.М., Портных Е.В. |
| Открытое мероприятие областного уровня: - презентация опыта работы школы в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования и культуры пгт.Вахруши по выявлению и развитию детской одарённости; - мастер-классы «Социальное проектирование как фактор развития организаторских и лидерских способностей школьников», «Русско-английский урок», «Школьный интеллектуальный клуб»; - круглый стол: «Создание целостной образовательной среды: проблемы и эффективность взаимодействия» | апрель 2015г. | администрация |
| Организация летних профильных смен лагерей дневного пребывания, в том числе школьных лидеров | июнь 2015г. июнь 2016г. | Трапезникова И.В., Посаженникова С.Ю., Зиновьева С.Г. |
| Доклад на областном совещании (в секции Северного округа) "Создание творческой образовательно-воспитательной среды для выявления и развития детской одарённости" | август 2015г. | директор |
| Апробация новых направлений исследовательской деятельности учащихся: - литературное краеведение (возрождение литературно-краеведческого объединения «Радуга») - экологическое краеведение - географическое краеведение - совершенствование исторического краеведения на базе музейной работы | сентябрь 2015г., далее постоянно сентябрь 2016г., далее постоянно | Бушмелева Г.И. Глызина Н.Н. Кудяшева И.В. Кушкова Л.Н., Рысева А.В. |
| Внесение изменений в устав школы и принятие локальных актов с целью активизации сотрудничества с родительской общественностью: - Положение о совете родителей - Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса Функционирование совета родителей | сентябрь 2015г. по плану, постоянно | директор избранный председатель совета |
| Заключение договоров о сотрудничестве с «Кировэкспоцентр» (художественная гимнастика), ДЮСШ (аренда спортзала и совместные мероприятия); продолжение традиций сотрудничества с учреждениями образования и культуры поселка | сентябрь 2015г. постоянно | директор администрация |
| Подготовка и проведение 120-летнего юбилея школы: - съёмка и телетрансляция ГТРК «Вятка» 10-мин. ролика о школе - праздничные мероприятия для детей, педагогов, ветеранов, родителей и широкой общественности | октябрь – ноябрь 2015г. | оргсовет, администрация |
| Участие в областном фестивале социальных спектаклей | октябрь 2015г. | Зиновьева С.Г., ДиМОО «Новая волна» |
| Участие во всероссийской конференции «Современный урок» | ноябрь 2015г. | директор |
| Проведение на базе школы районного слёта волонтёров | декабрь 2015г. | Зиновьева С.Г., лидеры ДиМОО «Новая волна» |
| Участие в региональной конференции педагогов дополнительного образования с докладом «Взаимодействие учителей школы, педагогов системы дополнительного образования, работников культуры и спорта по созданию творческой образовательно-воспитательной среды пгт. Вахруши» | декабрь 2015г. | директор, Рендакова Е.М. |
| Инициирование и участие в реализации районного проекта «Формула добра» | декабрь 2015 – сентябрь 2016г. | Зиновьева С.Г., лидеры ДиМОО «Новая волна» |
| Организация школьного семейного клуба любителей кино и литературы | январь 2016г. и далее постоянно | директор, сотрудники детской библиотеки |
| Районный семинар на базе школы, посвящённый вопросам гражданско-патриотического воспитания | февраль 2016г. | Трапезникова И.В., Бушмелева Г.И. |
| Участие в мероприятиях ИРО, ориентированных на региональные инновационные площадки | в течение 2016г. | директор |
| Районные слёты участников добровольческого движения на базе школы: - опыт проведения летних лагерных смен; - подведение итогов проекта «Формула добра» | май 2016г. сентябрь 2016г. | Зиновьева С.Г., Посаженникова С.Ю., ДиМОО «Новая волна» |
| Открытые мероприятия для слушателей курсов ИРО (учителей истории и обществознания): профильное преподавание истории, работа с одарёнными детьми на уроках и внеурочных мероприятиях обществоведческого цикла | октябрь 2016г. | директор, замдиректора по УВР, учителя истории и обществознания |